| 项目支出绩效自评表 (2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 2023年科普行动计划工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 102.00 |  |  | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  | 101.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 99.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 102.00 |  |  | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  | 101.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 99.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 为充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点任务达成以下目标：目标1、各类主题品牌科普活动6场；目标2、支持科技小院建设3次；目标3、科普大篷车巡回展览4场次；目标4、参加和举办科普大赛和会议3次；目标5、年度计划完成及时率100%；目标6、年度预算总金额102万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为充分发挥部门单位职能职责，助力全民科学素质提升，完成以下目标：1.各类主题品牌科普活动6场；2.支持科技小院建设3次；3.科普大篷车巡回展览125场次；4.参加和举办科普大赛和会议4次；5.年度计划完成及时率100%；6.年度项目成本101.94万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  | 指标性质 |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 各类主题品牌科普活动场数 |  |  | 反向 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 场 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持科技小院建设次数 |  |  | 正向 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科普大篷车巡回展览场次数 |  |  | 正向 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 场次 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参加和举办科普大赛和会议次数 |  |  | 正向 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 主题品牌科普活动完成率 |  |  | 正向 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科普大篷车巡回展览完成率 |  |  | 正向 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度工作计划完成率 |  |  | 正向 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  | 年度计划完成及时率 |  |  | 正向 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 年度预算总金额 |  |  | 正向 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 101.94 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主题品牌科普活动成本 |  |  | 反向 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 6.28 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科技助力乡村振兴工作成本 |  |  | 反向 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 11.9 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升全民科学素质工作成本 |  |  | 反向 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 40.6 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 年初指标制定有偏差，导致实际完成值超过指标值。下年项目支出前会充分做好工作安排，科学研究制定年度指标值。 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  | 提高农村牧区人口的种养殖技术水平 |  |  | 定性 |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高重点人群的科学素质水平 |  |  | 定性 |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  | 重点人群 |  |  | 正向 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 95.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 (2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 科普队伍建设资助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 99.83 |  |  |  |  |  |  |  | 9.98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 99.83 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 为充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下目标：1.全市科普信息员、科技志愿者培训6000人次；2.开展科普宣传活动和科技志愿服务活动60次；3.年度工作完成及时率100%；4.年度预算总金额6万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为充分发挥部门单位职能职责，助力全民科学素质提升，实现以下目标：1.全市科普信息员、科技志愿者培训5230人次；2.开展科普宣传活动和科技志愿服务活动60次；3.年度工作完成及时率100%；4.年度总成本5.99万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 指标性质 | 指标方向 |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 全市科技志愿者和科普信息员培训人次 |  |  |  |  |  |  | 反向 | 小于等于 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 5230 |  |  |  |  | 人次 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展科普宣传活动和科技志愿服务活动次数 |  |  |  |  |  |  | 反向 | 小于等于 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 全市科普信息员和科技志愿者培训完成率 |  |  |  |  |  |  | 反向 | 小于等于 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展科普宣传活动和科技志愿服务活动完成率 |  |  |  |  |  |  | 反向 | 小于等于 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度工作计划完成率 |  |  |  |  |  |  | 反向 | 小于等于 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 全市科普信息员和科技志愿者培训完成及时率 |  |  |  |  |  |  | 反向 | 小于等于 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展科普宣传活动和科技志愿服务活动完成及时率 |  |  |  |  |  |  | 反向 | 小于等于 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度工作完成及时率 |  |  |  |  |  |  | 反向 | 小于等于 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 全市科普信息员和科技志愿者培训成本 |  |  |  |  |  |  | 正向 | 大于等于 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度预算总成本 |  |  |  |  |  |  | 反向 | 小于等于 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5.99 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 科普队伍建设水平 |  |  |  |  |  |  | 定性 |  |  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  | 全民科学素养 |  |  |  |  |  |  | 定性 |  |  |  |  |  | 逐步提升 |  |  |  |  | 逐步提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 科普信息员 |  |  |  |  |  |  | 正向 | 大于等于 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科技志愿者 |  |  |  |  |  |  | 正向 | 大于等于 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 科普信息化内容建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 99.33 |  |  |  |  |  |  |  | 9.93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | 99.33 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 为充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下目标：1.与《通辽日报》合作发布“科普通辽”专栏200期；2.设计科普宣传形象物1个；3.制作原创科普宣传微动漫5-7部；4.制作原创科普宣传微动漫完成及时率100%；5.年度预算总金额15万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为充分发挥部门单位职能职责，助力全民科学素质提升，完成了各项绩效目标：1.与《通辽日报》合作发布“科普通辽”专栏456期；2.设计科普宣传形象物1个；3.制作原创科普宣传微动漫5部；4.制作原创科普宣传微动漫完成及时率100%；5.项目总成本14.9万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标方向 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 产出指标 |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 与《通辽日报》合作发布“科普通辽”专栏期数 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 小于等于 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 456 |  |  |  |  | 期 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计科普宣传形象物数 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制作原创科普宣传微动漫数 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 小于等于 |  |  |  |  |  | 5-7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 部 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 与《通辽日报》合作发布“科普通辽”专栏完成率 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计科普宣传形象物完成率 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制作原创科普宣传微动漫完成率 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度工作计划完成率 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 与《通辽日报》合作发布“科普通辽”专栏期完成及时率 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计科普宣传形象物完成及时率 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制作原创科普宣传微动漫完成及时率 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度工作完成及时率 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | “科普通辽”专栏开设、维护成本 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 万元/年 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计科普宣传形象物成本 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 万元/个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 项目初期实施计划不够细致，今后将继续完善项目立项计划，科学制定各项成本指标。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制作原创科普宣传微动漫成本 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 万元/年 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 项目初期实施计划不够细致，今后将继续完善项目立项计划，科学制定各项成本指标。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度预算总成本 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 14.9 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3.97 |  |  | 秉持“过紧日子”要求，实际支出过程中节约0.1万元成本。 |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  | 科普宣传工作影响力 |  |  |  | 定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  | 全民科学素质 |  |  |  | 定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金项目管理长效机制 |  |  |  | 定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立健全 |  |  |  |  | 建立健全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  | 全民 |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 (2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升重点人群科学素质项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为完成部门职能职责，完成年度工作任务，达成以下目标：1.农村牧区科普知识及实用技术培训130场；2.社区居民、产业工人等科普讲座及义诊10场；3.青少年学术报告20场；4.年度工作计划完成及时率100%；5.年度预算总金额32万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为完成部门职能职责，助力全民科学素质提升，实现以下目标：1.农村牧区和社区科普知识及实用技术培训179次；2.社区居民和产业工人等科普讲座及义诊活动35次；3.领导干部科学素质提升活动8次；4.年度项目总成本32万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标方向 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  | 农村牧区和社区科普知识及实用技术培训次数 |  |  |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社区居民和产业工人等科普讲座及义诊活动次数 |  |  |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 领导干部科学素质提升活动次数 |  |  |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 场 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 农村牧区社区科普知识及实用技术培训完成率 |  |  |  |  |  | 反向 |  |  |  | 小于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社区科普讲座及义诊活动完成率 |  |  |  |  |  | 反向 |  |  |  | 小于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 领导干部科学素质提升活动完成率 |  |  |  |  |  | 反向 |  |  |  | 小于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 农村牧区社区科普知识及实用技术培训完成及时率 |  |  |  |  |  | 反向 |  |  |  | 小于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社区科普讲座及义诊活动完成及时率 |  |  |  |  |  | 反向 |  |  |  | 小于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 领导干部科学素质提升活动完成及时率 |  |  |  |  |  | 反向 |  |  |  | 小于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 年度预算总成本 |  |  |  |  |  | 反向 |  |  |  | 小于等于 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专家培训讲课成本 |  |  |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 13.6 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 社会效益 |  | 五大人群科学素质水平 |  |  |  |  |  | 定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升 |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  | 建立健全财政资金管理机制 |  |  |  |  |  | 定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立健全 |  |  |  | 建立健全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  | 重点人群 |  |  |  |  |  | 正向 |  |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 (2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新时代文明实践中心科技志愿服务行动试点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率（%） |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为完成部门职能职责，完成年度工作任务，达成以下目标：1.打造新时代文明实践中心科技志愿服务点1-2个；2.开展新时代文明实践中心科技志愿服务活动20场；3.年度工作计划完成及时率100%；4.年度预算总金额16万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为完成部门职能职责，助力全民科学素质提升，实现以下目标：1.打造新时代文明实践中心科技志愿服务点1个；2.开展新时代文明实践中心科技志愿服务活动120场；3.年度工作计划完成及时率100%；4.年度总成本16万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 指标性质 |  |  | 指标方向 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 打造新时代文明实践中心科技志愿服务点数 |  |  |  |  |  |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展新时代文明实践中心科技志愿服务活动数 |  |  |  |  |  |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 场 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 打造新时代文明实践中心科技志愿服务点完成率 |  |  |  |  |  |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展新时代文明实践中心科技志愿服务活动完成率 |  |  |  |  |  |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 打造新时代文明实践中心科技志愿服务点完成及时率 |  |  |  |  |  |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展新时代文明实践中心科技志愿服务活动完成及时率 |  |  |  |  |  |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 年度预算总成本 |  |  |  |  |  |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打造新时代文明实践中心科技志愿服务点成本 |  |  |  |  |  |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 提高科技志愿者、科普信息员科技服务能力 |  |  |  |  |  |  |  | 定性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  | 建立健全财政资金管理体制 |  |  |  |  |  |  |  | 定性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立健全 |  |  |  |  | 建立健全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 重点人群 |  |  |  |  |  |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |