项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：2023年科普行动计划工作经费

主管部门：通辽市科学技术协会（部门）

2024年 1  月  29 日

（盖章）

2023年2023年科普行动计划工作经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

科普行动计划工作经费189.5万元，资金主要用于开展提升全民科学素质工作、主题品牌科普活动、学会企业科协活动、为创新驱动发展服务、科技助力乡村振兴、自身能力建设、支持老科协开展工作等各类科普活动。

- （二）绩效目标设定及指标完成情况。

- 预期目标：为充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点任务达成以下目标：目标1、各类主题品牌科普活动6场；目标2、支持科技小院建设3次；目标3、科普大篷车巡回展览4场次；目标4、参加和举办科普大赛和会议3次；目标5、年度计划完成及时率100%；目标6、年度预算总金额102万元。

- 绩效目标实际完成情况：为充分发挥部门单位职能职责，助力全民科学素质提升，完成以下目标：1.各类主题品牌科普活动6场；2.支持科技小院建设3次；3.科普大篷车巡回展览125场次；4.参加和举办科普大赛和会议4次；5.年度计划完成及时率100%；6.年度项目成本101.94万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况的评价，掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数102.00万元，其中：财政拨款102.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数102.00万元，其中：财政拨款102.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数101.94万元，其中：财政拨款101.94万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目年初预算资金102万元，全年支出资金101.94万元，占比99.94%，市科协于2023年严格按照年初工作安排积极组织实施本项目，产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标全部完成预期目标，1项成本指标由于年初制定时缺乏足够的考量，与实际完成值有偏差，今后申请项目时将继续完善工作安排，科学制定各项成本指标，并在实施阶段严格按照工作计划和预算安排开展工作，保证项目资金产出效果良好，努力通过各项重点工作提升农牧民和社区居民科学素质水平。

（四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照政府财务会计制度执行，实行项目资金专款专用，自觉接受财务主管部门的监督，做到不擅自变更项目预算。根据老科协每阶段工作安排，定期申请项目资金，严格按照年初预算支出，财务工作人员严把监督审核关，健全内部审批制度，确认每笔用款申请所附资料齐备后付款。遇重大资金支出事项，按照相关规定由党组会审议通过后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)各类主题品牌科普活动场数，目标值小于等于6场，实际完成6场，分值4，得分4。

2)支持科技小院建设次数，目标值大于等于3次，实际完成3次，分值4，得分4。

3)科普大篷车巡回展览场次数，目标值大于等于4场次，实际完成125场次，分值4，得分4。

4)参加和举办科普大赛和会议次数，目标值大于等于3次，实际完成4次，分值4，得分4。

2、质量指标

5)主题品牌科普活动完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

6)科普大篷车巡回展览完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

7)年度工作计划完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

3、时效指标

8)年度计划完成及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

9)年度预算总金额，目标值等于102万元，实际完成101.94万元，分值5，得分5。

10)主题品牌科普活动成本，目标值小于等于14万元，实际完成6.28万元，分值4，得分4。

11)科技助力乡村振兴工作成本，目标值小于等于13万元，实际完成11.9万元，分值4，得分4。

12)提升全民科学素质工作成本，目标值小于等于17万元，实际完成40.6万元，分值4，得分0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

13)提高农村牧区人口的种养殖技术水平，目标值提高，实际完成提高，分值15，得分15。

14)提高重点人群的科学素质水平，目标值提高，实际完成提高，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)重点人群，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.99分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

- 无。

（二）资金管理使用存在问题

- 无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

根据2023年各项目实际支出情况，下一步将做好以下几点工作。一是总结经验，在2023年绩效自评的基础上提高绩效目标制定的科学性，从工作实际出发，遇有工作计划变更调整的情况，及时对绩效目标进行调整；二是继续按照工作计划和项目书，做好2024年基层科普行动计划项目和市本级科普专项经费项目，保质保量完成各类项目绩效目标，努力达到项目预期目的，实现项目预期效益。

（二）措施及办法。

无。

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：科普队伍建设资助项目

主管部门：通辽市科学技术协会（部门）

年   月   日

（盖章）

2023年科普队伍建设资助项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2022年基层科普行动计划项目， 科普队伍建设资助6万元

- （二）绩效目标设定及指标完成情况。

- 预期目标：为充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下目标：1.全市科普信息员、科技志愿者培训6000人次；2.开展科普宣传活动和科技志愿服务活动60次；3.年度工作完成及时率100%；4.年度预算总金额6万元。

- 绩效目标实际完成情况：为充分发挥部门单位职能职责，助力全民科学素质提升，实现以下目标：1.全市科普信息员、科技志愿者培训5230人次；2.开展科普宣传活动和科技志愿服务活动60次；3.年度工作完成及时率100%；4.年度总成本5.99万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况的评价，掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数5.99万元，其中：财政拨款5.99万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目年初预算资金6万元，全年支出资金5.99万元，占比99.83%，市科协于2023年严格按照项目申报书积极组织实施本项目，产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标全部完成预期目标，今后申请项目时将继续完善项目立项计划，科学制定项目书及各项成本指标，并在实施阶段严格按照工作计划和预算安排，保证项目资金产出效果良好。

（四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照政府财务会计制度执行，实行项目资金专款专用，自觉接受财务主管部门的监督，做到不擅自变更项目预算。根据业务科室每阶段工作安排，定期申请项目资金，严格按照年初预算支出，财务工作人员严把监督审核关，健全内部审批制度，确认每笔用款申请所附资料齐备后付款。遇重大资金支出事项，按照相关规定由党组会审议通过后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)全市科技志愿者和科普信息员培训人次，目标值小于等于6000人次，实际完成5230人次，分值7，得分7。

2)开展科普宣传活动和科技志愿服务活动次数，目标值小于等于60次，实际完成60次，分值8，得分8。

2、质量指标

3)全市科普信息员和科技志愿者培训完成率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4)开展科普宣传活动和科技志愿服务活动完成率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

5)年度工作计划完成率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

6)全市科普信息员和科技志愿者培训完成及时率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

7)开展科普宣传活动和科技志愿服务活动完成及时率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

8)年度工作完成及时率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

4、成本指标

9)全市科普信息员和科技志愿者培训成本，目标值大于等于2万元，实际完成3.5万元，分值5，得分5。

10)年度预算总成本，目标值小于等于6万元，实际完成5.99万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)科普队伍建设水平，目标值提升，实际完成提升，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

12)全民科学素养，目标值逐步提升，实际完成逐步提升，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)科普信息员，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

14)科技志愿者，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.98分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无。

（二）资金管理使用存在问题

- 无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

根据2023年各项目实际支出情况，下一步将做好以下几点工作。一是总结经验，在2023年绩效自评的基础上提高绩效目标制定的科学性，从工作实际出发，遇有工作计划变更调整的情况，及时对绩效目标进行调整；二是继续按照工作计划和项目书，做好2024年基层科普行动计划项目和市本级科普专项经费项目，保质保量完成各类项目绩效目标，努力达到项目预期目的，实现项目预期效益。

- 措施及办法。

无。

项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：科普信息化内容建设

主管部门：通辽市科学技术协会（部门）

2024年 1  月 29  日

（盖章）

2022年科普信息化内容建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

科普信息化内容建设项目建议安排15万元，资金用途：1.在《通辽日报》开设“科普通辽”专栏；2.设计科普宣传形象物；3.制作原创科普宣传微动漫

- （二）绩效目标设定及指标完成情况。

- 预期目标：为充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下目标：1.与《通辽日报》合作发布“科普通辽”专栏200期；2.设计科普宣传形象物1个；3.制作原创科普宣传微动漫5-7部；4.制作原创科普宣传微动漫完成及时率100%；5.年度预算总金额15万元。

- 绩效目标实际完成情况：为充分发挥部门单位职能职责，助力全民科学素质提升，完成了各项绩效目标：1.与《通辽日报》合作发布“科普通辽”专栏456期；2.设计科普宣传形象物1个；3.制作原创科普宣传微动漫5部；4.制作原创科普宣传微动漫完成及时率100%；5.项目总成本14.9万元。

二、绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况的评价，掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数14.90万元，其中：财政拨款14.90万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目年初预算资金15万元，全年支出资金14.9万元，占比99.33%，市科协于2023年严格按照项目申报书积极组织实施本项目，预期绩效指标全部完成，但由于项目初期实施计划不够细致，项目成本指标完成有一定偏差，今后将继续完善项目立项计划，科学制定各项成本指标，并严格按照预算安排，保证项目资金产出效果良好。

（四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照政府财务会计制度执行，实行项目资金专款专用，自觉接受财务主管部门的监督，做到不擅自变更项目预算。根据业务科室每阶段工作安排，定期申请项目资金，严格按照年初预算支出，财务工作人员严把监督审核关，健全内部审批制度，确认每笔用款申请所附资料齐备后付款。遇重大资金支出事项，按照相关规定由党组会审议通过后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)与《通辽日报》合作发布“科普通辽”专栏期数，目标值小于等于200期，实际完成456期，分值5，得分5。

2)设计科普宣传形象物数，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值5，得分5。

3)制作原创科普宣传微动漫数，目标值小于等于5-7部，实际完成5部，分值5，得分5。

2、质量指标

4)与《通辽日报》合作发布“科普通辽”专栏完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

5)设计科普宣传形象物完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

6)制作原创科普宣传微动漫完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

7)年度工作计划完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

3、时效指标

8)与《通辽日报》合作发布“科普通辽”专栏期完成及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

9)设计科普宣传形象物完成及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

10)制作原创科普宣传微动漫完成及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

11)年度工作完成及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

4、成本指标

12)“科普通辽”专栏开设、维护成本，目标值大于等于5万元/年，实际完成5万元/年，分值2，得分2。

13)设计科普宣传形象物成本，目标值大于等于3万元/个，实际完成0.9万元/个，分值2，得分0.6。

14)制作原创科普宣传微动漫成本，目标值大于等于7万元/年，实际完成9万元/年，分值2，得分2。

15)年度预算总成本，目标值大于等于15万元，实际完成14.9万元，分值4，得分3.97。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

16)科普宣传工作影响力，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

17)全民科学素质，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分10。

18)财政资金项目管理长效机制，目标值建立健全，实际完成建立健全，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

19)全民，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.5分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

- 无。

（二）资金管理使用存在问题

- 无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

根据2023年各项目实际支出情况，下一步将做好以下几点工作。一是总结经验，在2023年绩效自评的基础上提高绩效目标制定的科学性，从工作实际出发，遇有工作计划变更调整的情况，及时对绩效目标进行调整；二是继续按照工作计划和项目书，做好2024年基层科普行动计划项目和市本级科普专项经费项目，保质保量完成各类项目绩效目标，努力达到项目预期目的，实现项目预期效益。

- 措施及办法。

无。

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：提升重点人群科学素质项目

主管部门：通辽市科学技术协会（部门）

2024年 1 月 29 日

（盖章）

2023年提升重点人群科学素质项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2022年基层科普行动计划项目，总金额32万元。

- （二）绩效目标设定及指标完成情况。

- 预期目标：为完成部门职能职责，完成年度工作任务，达成以下目标：1.农村牧区科普知识及实用技术培训130场；2.社区居民、产业工人等科普讲座及义诊10场；3.青少年学术报告20场；4.年度工作计划完成及时率100%；5.年度预算总金额32万元。

- 绩效目标实际完成情况：为完成部门职能职责，助力全民科学素质提升，实现以下目标：1.农村牧区和社区科普知识及实用技术培训179次；2.社区居民和产业工人等科普讲座及义诊活动35次；3.领导干部科学素质提升活动8次；4.年度项目总成本32万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况的评价，掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数32.00万元，其中：财政拨款32.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数32.00万元，其中：财政拨款32.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数32.00万元，其中：财政拨款32.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目年初预算资金32万元，全年支出资金32万元，占比100%，市科协于2023年严格按照项目申报书积极组织实施本项目，产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标全部完成预期目标，今后申请项目时将继续完善项目立项计划，科学制定项目书及各项成本指标，并在实施阶段严格按照工作计划和预算安排，保证项目资金产出效果良好。

（四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照政府财务会计制度执行，实行项目资金专款专用，自觉接受财务主管部门的监督，做到不擅自变更项目预算。根据业务科室每阶段工作安排，定期申请项目资金，严格按照年初预算支出，财务工作人员严把监督审核关，健全内部审批制度，确认每笔用款申请所附资料齐备后付款。遇重大资金支出事项，按照相关规定由党组会审议通过后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)农村牧区和社区科普知识及实用技术培训次数，目标值大于等于130次，实际完成179次，分值5，得分5。

2)社区居民和产业工人等科普讲座及义诊活动次数，目标值大于等于10次，实际完成35次，分值5，得分5。

3)领导干部科学素质提升活动次数，目标值大于等于2场，实际完成8场，分值5，得分5。

2、质量指标

4)农村牧区社区科普知识及实用技术培训完成率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

5)社区科普讲座及义诊活动完成率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)领导干部科学素质提升活动完成率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

7)农村牧区社区科普知识及实用技术培训完成及时率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

8)社区科普讲座及义诊活动完成及时率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

9)领导干部科学素质提升活动完成及时率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

4、成本指标

10)年度预算总成本，目标值小于等于32万元，实际完成32万元，分值5，得分5。

11)专家培训讲课成本，目标值大于等于8万元，实际完成13.6万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

12)五大人群科学素质水平，目标值提升，实际完成提高，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

13)建立健全财政资金管理机制，目标值建立健全，实际完成建立健全，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)重点人群，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

- 无。

（二）资金管理使用存在问题

- 无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

根据2023年各项目实际支出情况，下一步将做好以下几点工作。一是总结经验，在2023年绩效自评的基础上提高绩效目标制定的科学性，从工作实际出发，遇有工作计划变更调整的情况，及时对绩效目标进行调整；二是继续按照工作计划和项目书，做好2024年基层科普行动计划项目和市本级科普专项经费项目，保质保量完成各类项目绩效目标，努力达到项目预期目的，实现项目预期效益。

（二）措施及办法。

无。

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：新时代文明实践中心科技志愿服务行动试点

主管部门：通辽市科学技术协会（部门）

2024年 1 月 29 日

（盖章）

2023年新时代文明实践中心科技志愿服务行动试点项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

新时代文明实践中心科技志愿服务行动试点项目建议安排资金16万元，用于打造新时代文明实践中心科技志愿服务点，组建科技志愿服务队伍，开展科技志愿服务活动。

- （二）绩效目标设定及指标完成情况。

- 预期目标：为完成部门职能职责，完成年度工作任务，达成以下目标：1.打造新时代文明实践中心科技志愿服务点1-2个；2.开展新时代文明实践中心科技志愿服务活动20场；3.年度工作计划完成及时率100%；4.年度预算总金额16万元。

- 绩效目标实际完成情况：为完成部门职能职责，助力全民科学素质提升，实现以下目标：1.打造新时代文明实践中心科技志愿服务点1个；2.开展新时代文明实践中心科技志愿服务活动120场；3.年度工作计划完成及时率100%；4.年度总成本16万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况的评价，掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数16.00万元，其中：财政拨款16.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数16.00万元，其中：财政拨款16.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数16.00万元，其中：财政拨款16.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目年初预算资金16万元，全年支出资金16万元，占比100%，市科协于2023年严格按照项目申报书积极组织实施本项目，产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标全部完成预期目标，今后申请项目时将继续完善项目立项计划，科学制定项目书及各项成本指标，并在实施阶段严格按照工作计划和预算安排，保证项目资金产出效果良好。

（四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照政府财务会计制度执行，实行项目资金专款专用，自觉接受财务主管部门的监督，做到不擅自变更项目预算。根据业务科室每阶段工作安排，定期申请项目资金，严格按照年初预算支出，财务工作人员严把监督审核关，健全内部审批制度，确认每笔用款申请所附资料齐备后付款。遇重大资金支出事项，按照相关规定由党组会审议通过后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)打造新时代文明实践中心科技志愿服务点数，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值7，得分7。

2)开展新时代文明实践中心科技志愿服务活动数，目标值大于等于20场，实际完成120场，分值8，得分8。

2、质量指标

3)打造新时代文明实践中心科技志愿服务点完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

4)开展新时代文明实践中心科技志愿服务活动完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

3、时效指标

5)打造新时代文明实践中心科技志愿服务点完成及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)开展新时代文明实践中心科技志愿服务活动完成及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)年度预算总成本，目标值大于等于16万元，实际完成16万元，分值5，得分5。

8)打造新时代文明实践中心科技志愿服务点成本，目标值大于等于5万元，实际完成5万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提高科技志愿者、科普信息员科技服务能力，目标值提高，实际完成提高，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)建立健全财政资金管理体制，目标值建立健全，实际完成建立健全，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)重点人群，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

- 无。

（二）资金管理使用存在问题

- 无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

根据2023年各项目实际支出情况，下一步将做好以下几点工作。一是总结经验，在2023年绩效自评的基础上提高绩效目标制定的科学性，从工作实际出发，遇有工作计划变更调整的情况，及时对绩效目标进行调整；二是继续按照工作计划和项目书，做好2024年基层科普行动计划项目和市本级科普专项经费项目，保质保量完成各类项目绩效目标，努力达到项目预期目的，实现项目预期效益。

- （二）措施及办法。

- 无。