# 项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：2023年提升重点人群科学素质项目

实施单位：通辽市科学技术协会

主管部门：通辽市科学技术协会（部门）

2025年 2 月 26 日

（盖章）

2024年度2023年提升重点人群科学素质项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介。

2023年提升重点人群科学素质项目，资金20万元。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为实现部门职能职责，完成该项目，实现以下目标：1.项目开展180天；2.科技培训科普报告等各类科普活动200场；3.活动邀请15位国家和自治区级专家；4.项目完成及时率90%；5.项目总金额20万元。

年度绩效目标完成情况： 1.项目开展180天；2.科技培训科普报告等各类科普活动200场；3.活动邀请国家和自治区专家15人；4.项目完成及时率100%；5.项目总成本14.72万元。

（三）偏差分析及整改措施。

无。

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况的评价，掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数14.72万元、执行率为736000%，其中：财政拨款14.72万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为20万元，全年支出资金14.72万元，占比73.6%。

## （四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照政府财务会计制度执行，实行项目资金专款专用，自觉接受财务主管部门的监督，做到不擅自变更项目预算。根据业务科室每阶段工作安排，定期申请项目资金，严格按照年初预算支出，财务工作人员严把监督审核关，健全内部审批制度，确认每笔用款申请所附资料齐备后付款。遇重大资金支出事项，按照相关规定由党组会审议通过后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）项目开展天数(天)，目标值180，完成值180，分值5，得分5。

（2）科技培训科普报告等各类科普活动场数(场)，目标值200，完成值200，分值5，得分5。

（3）活动邀请国家和自治区级专家人数(位)，目标值15，完成值15，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）项目开展完成率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

（2）各类科普活动开展完成率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

（3）专家邀请完成率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）各类科普活动开展完成及时率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

（2）专家邀请完成及时率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）专家食宿交通等费用成本(万元)，目标值7.8，完成值2，分值3，得分3。

（2）项目总成本(万元)，目标值20，完成值14.72，分值4，得分4。

（3）专家讲课费成本(万元)，目标值10，完成值9，分值3，得分3。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）重点人群科学素质，目标值提升，完成值提升，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）全市公民科学素质水平，目标值逐步提升，完成值逐步提升，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）社区居民青少年等各类重点人群(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分97.36分，等级为优。

四、存在问题

## （一）项目立项、实施存在问题。

## 无。

## （二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划。

根据本项目实际支出情况，下一步将做好以下几点工作。一是总结经验，在2024年绩效自评的基础上提高绩效目标制定的科学性，从工作实际出发，遇有工作计划变更的情况，要及时对绩效目标进行调整；二是继续按照工作计划，做好2025年科普工作。

## （二）措施及办法。

无。

# 项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：科技助力乡村振兴项目

实施单位：通辽市科学技术协会

主管部门：通辽市科学技术协会（部门）

2025年 2 月 26 日

（盖章）

2024年度科技助力乡村振兴项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介。

通过实施科技助力乡村振兴项目，拓宽基层群众获取知识的渠道，宣传党和国家的科普惠农政策、普及先进科学文化知识、提高农牧民科学文化素质。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过实施科技助力乡村振兴项目，实现以下目标：订阅内蒙古科技报9.7万份，订阅身边科学蒙文版杂志0.41万份，科普报刊订阅完成90%，科普报刊投递完成90%，提高农牧民科学文化素质，逐步提升全市公民科学文化素质水平。

年度绩效目标完成情况： 1.订阅内蒙古科技报9.7万份；2.订阅身边科学蒙文版杂志0.41万份；3.科普报刊订阅完成100%；提高农牧民科学文化素质，逐步提升全市公民科学文化素质水平。

（三）偏差分析及整改措施。

无。

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况的评价，掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数13万元，其中：财政拨款13万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数13万元，其中：财政拨款13万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数13万元、执行率为1000000%，其中：财政拨款13万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为13万元，全年支出资金13万元，占比100%，较好地完成了各项预期目标。

## （四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照政府财务会计制度执行，实行项目资金专款专用，自觉接受财务主管部门的监督，做到不擅自变更项目预算。根据业务科室每阶段工作安排，定期申请项目资金，严格按照年初预算支出，财务工作人员严把监督审核关，健全内部审批制度，确认每笔用款申请所附资料齐备后付款。遇重大资金支出事项，按照相关规定由党组会审议通过后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）内蒙古科技报订阅份数(万份)，目标值9.7，完成值9.7，分值8，得分8。

（2）身边科学蒙文版杂志订阅份数(万份)，目标值0.41，完成值0.41，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）科普报刊订阅完成率(%)，目标值90，完成值100，分值8，得分8。

（2）科普报刊投递完成率(%)，目标值90，完成值100，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）科普报刊订阅完成及时率(%)，目标值85，完成值95，分值5，得分5。

（2）科普报刊投递完成及时率(%)，目标值85，完成值95，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）内蒙古科技报订阅成本(万元)，目标值9.7，完成值9.7，分值5，得分5。

（2）身边科学蒙文版杂志订阅成本(万元)，目标值3.3，完成值3.3，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）农牧民科学文化素质，目标值提高，完成值提高，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）全市公民科学文化素质水平，目标值逐步提升，完成值逐步提升，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）农牧民(%)，目标值80，完成值70，分值10，得分8.75。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.75分，等级为优。

四、存在问题

## （一）项目立项、实施存在问题。

## 无。

## （二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划。

根据本项目实际支出情况，下一步将做好以下几点工作。一是总结经验，在2024年绩效自评的基础上提高绩效目标制定的科学性，从工作实际出发，遇有工作计划变更的情况，要及时对绩效目标进行调整；二是继续按照工作计划，做好2025年科普工作。

## （二）措施及办法。

无。

# 项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：科普行动计划工作经费

实施单位：通辽市科学技术协会

主管部门：通辽市科学技术协会（部门）

2025年 2  月 26  日

（盖章）

2024年度科普行动计划工作经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介。

通辽市科协科普行动计划工作经费申请市本级经费144.35万元，旨在加强全市科学技术普及工作，提高全市公民科学文化素质。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为加强科学技术普及工作，提高全市公民科学文化素质，完成年度任务，达成目标：主题品牌科普活动3次；建设科普工作示范点3个；联合2个学会开展科普科技推广活动；学术交流活动3次；提升全民科学素质活动3次；为创新驱动发展服务活动2次；年度工作计划完成率90%；年度预算金额102万元。

年度绩效目标完成情况： 1.主题品牌科普活动开展3次；2.联合4个学会开展科普科技推广活动；3.学术交流活动4次；4.提升全民科学素质活动3次；5.为创新驱动发展服务活动3次；6.年度工作计划完成率87%；年度工作成本78.97万元。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况的评价，掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数102万元，其中：财政拨款102万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额-11万元，其中：财政拨款-11万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数91万元，其中：财政拨款91万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数78.97万元、执行率为86.78%，其中：财政拨款78.97万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为91万元，全年支出资金78.97万元，占比86.78%，主要是由于部分款项在支出过程中遇到问题，未能正常支付，导致资金产出情况不理想，未达到预期目标。

## （四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照政府财务会计制度执行，实行项目资金专款专用，自觉接受财务主管部门的监督，做到不擅自变更项目预算。根据业务科室每阶段工作安排，定期申请项目资金，严格按照年初预算支出，财务工作人员严把监督审核关，健全内部审批制度，确认每笔用款申请所附资料齐备后付款。遇重大资金支出事项，按照相关规定由党组会审议通过后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）主题品牌科普活动开展次数(次)，目标值3，完成值3，分值2，得分2。

（2）科普工作示范点建设个数(个)，目标值3，完成值0，分值2，得分0。

（3）科普科技推广活动联合学会数(个)，目标值2，完成值4，分值2，得分2。

（4）学术交流活动开展次数(次)，目标值3，完成值4，分值2，得分2。

（5）提升全民科学素质活动举办次数(次)，目标值3，完成值3，分值2，得分2。

（6）为创新驱动发展服务活动举办次数(次)，目标值2，完成值3，分值2，得分2。

（7）科协系统干部培训及调研次数(次)，目标值3，完成值4，分值2，得分2。

（8）小农户科技示范园示范试种补助旗县数(个)，目标值4，完成值4，分值1，得分1。

2.质量指标

（1）主题品牌科普活动开展完成率(%)，目标值90，完成值100，分值2，得分2。

（2）科普工作示范点建设完成率(%)，目标值90，完成值0，分值2，得分0。

（3）联合各学会开展科普科技推广活动完成率(%)，目标值90，完成值100，分值2，得分2。

（4）学术交流活动完成率(%)，目标值90，完成值100，分值2，得分2。

（5）提升全民科学素质活动举办完成率(%)，目标值90，完成值100，分值2，得分2。

（6）为创新驱动发展服务活动举办完成率(%)，目标值90，完成值100，分值2，得分2。

（7）科协系统干部培训及调研完成率(%)，目标值90，完成值100，分值1，得分1。

（8）小农户科技示范园示范试种补助旗县(%)，目标值90，完成值100，分值1，得分1。

（9）年度工作计划完成率(%)，目标值90，完成值87，分值1，得分0.97。

3.时效指标

（1）主题品牌科普活动开展及时率(%)，目标值90，完成值100，分值1，得分1。

（2）提升全民科学素质工作开展及时率(%)，目标值90，完成值100，分值1，得分1。

（3）科技助力乡村振兴工作开展及时率(%)，目标值90，完成值100，分值1，得分1。

（4）学会企业科协等科协组织活动开展及时率(%)，目标值90，完成值100，分值1，得分1。

（5）为创新驱动发展服务工作开展及时率(%)，目标值90，完成值100，分值1，得分1。

（6）自身能力建设工作开展及时率(%)，目标值90，完成值100，分值1，得分1。

（7）老科协科普活动开展及时率(%)，目标值90，完成值100，分值1，得分1。

（8）年度计划完成及时率(%)，目标值90，完成值87，分值3，得分2.9。

4.成本指标

（1）开展主题品牌科普活动成本(万元)，目标值11，完成值8.69，分值1，得分1。

（2）提升全民科学素质工作成本(万元)，目标值8.35，完成值6.04，分值1，得分1。

（3）科技助力乡村振兴工作成本(万元)，目标值35.65，完成值26.12，分值1，得分1。

（4）学会企业科协等科协组织活动成本(万元)，目标值23.5，完成值8.57，分值1，得分1。

（5）为创新驱动发展服务工作成本(万元)，目标值4.5，完成值3.8，分值1，得分1。

（6）自身能力建设工作成本(万元)，目标值11，完成值15.74，分值1，得分0。

（7）老科协科普活动经费(万元)，目标值8，完成值10，分值1，得分0。

（8）年度预算总成本(万元)，目标值102，完成值78.97，分值3，得分3。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）农村牧区人群的种养殖水平，目标值提高，完成值，分值10，得分10。

（2）重点人群的科学素质水平，目标值提高，完成值，分值10，得分10。

6.可持续影响指标

（1）全市人口的科学素养，目标值逐步提高，完成值，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）农村牧区人口(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）重点人群(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分92.55分，等级为优。

四、存在问题

## （一）项目立项、实施存在问题。

## 无。

## （二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划。

根据本项目实际支出情况，下一步将做好以下几点工作。一是总结经验，在2024年绩效自评的基础上提高绩效目标制定的科学性，从工作实际出发，遇有工作计划变更的情况，要及时对绩效目标进行调整；二是继续按照工作计划，做好2025年科普工作。

## （二）措施及办法。

无。

# 项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：老科协科普活动经费

实施单位：通辽市科学技术协会

主管部门：通辽市科学技术协会（部门）

2025年 2 月 26 日

（盖章）

2024年度老科协科普活动经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介。

老科协科普活动经费，申请市本级资金22.8万元，旨在充分发挥广大老科技工作者的作用，带领全市广大老科技工作者和各级老科协组织广泛开展科技园建设、信息化科普服务、科技扶贫、科技培训等工作。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为充分发挥部门职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点工作任务，达成以下目标：1.农村牧区科普培训10场次；2.社区科普大学培训20场次；3.小科技园项目示范试种1000亩；4.发放津补贴老科协常务人员5人；5.年度工作计划完成率100%；6.年度预算总金额22.8万元。

年度绩效目标完成情况： 1.农村牧区科普培训60场次；2.社区科普大学培训80场次；3.小科技园项目示范试种2000亩；4.发放津补贴老科协常务人员8人；5.年度工作计划完成率100%；6.年度工作成本22.76万元。

（三）偏差分析及整改措施。

2024年老科协常务人员换届，换届后常务人员8名，津补贴自8月份提高至每人每月1200元，2025年将结合工作实际科学制定绩效目标。

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况的评价，掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数22.8万元，其中：财政拨款22.8万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数22.8万元，其中：财政拨款22.8万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数22.76万元、执行率为998200%，其中：财政拨款22.76万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为22.8万元，全年支出资金22.76万元，占比99.82%，较好完成了年初的预定目标。

## （四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照政府财务会计制度执行，实行项目资金专款专用，自觉接受财务主管部门的监督，做到不擅自变更项目预算。根据业务科室每阶段工作安排，定期申请项目资金，严格按照年初预算支出，财务工作人员严把监督审核关，健全内部审批制度，确认每笔用款申请所附资料齐备后付款。遇重大资金支出事项，按照相关规定由党组会审议通过后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）农村牧区科普培训次数(场次)，目标值10，完成值60，分值4，得分4。

（2）社区科普大学培训次数(场次)，目标值20，完成值80，分值4，得分4。

（3）小科技园项目示范试种亩数(亩)，目标值1000，完成值2000，分值4，得分4。

（4）发放津补贴老科协常务人员人数(人)，目标值5，完成值8，分值3，得分0。

2.质量指标

（1）社区科普大学培训完成率(%)，目标值90，完成值100，分值4，得分4。

（2）农村牧区科普培训完成率(%)，目标值90，完成值100，分值4，得分4。

（3）小科技园项目示范试种完成率(%)，目标值90，完成值100，分值4，得分4。

（4）年度工作计划完成率(%)，目标值90，完成值100，分值3，得分3。

3.时效指标

（1）年度计划完成及时率(%)，目标值90，完成值100，分值4，得分4。

（2）每月老科协常务人员津补贴发放及时率(%)，目标值90，完成值100，分值3，得分3。

（3）年度科普培训完成及时率(%)，目标值90，完成值100，分值3，得分3。

4.成本指标

（1）年度预算成本(万元)，目标值22.8，完成值22.76，分值2，得分2。

（2）发放常务人员津补贴成本(万元)，目标值4.8，完成值7.12，分值2，得分0。

（3）常务人员津补贴每人每月成本(元)，目标值800，完成值1200，分值2，得分2。

（4）农村牧区及社区科普大学培训成本(万元)，目标值8，完成值0，分值2，得分2。

（5）小科技园项目示范试种成本(万元)，目标值10，完成值9.15，分值2，得分2。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提高社区居民科学素养，目标值提高，完成值提高，分值8，得分8。

（2）提高农村牧区人群种养殖水平，目标值提高，完成值提高，分值8，得分8。

（3）提高老科技工作者工作积极性，目标值提高，完成值提高，分值8，得分8。

6.可持续影响指标

（1）提高全市人民科学素质水平，目标值逐步提高，完成值逐步提高，分值6，得分6。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）社区居民(%)，目标值95，完成值95，分值3，得分3。

（2）农村牧区人群(%)，目标值95，完成值95，分值4，得分4。

（3）老科技工作者(%)，目标值95，完成值95，分值3，得分3。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分94.98分，等级为优。

四、存在问题

## （一）项目立项、实施存在问题。

## 无。

## （二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划。

根据本项目实际支出情况，下一步将做好以下几点工作。一是总结经验，在2024年绩效自评的基础上提高绩效目标制定的科学性，从工作实际出发，遇有工作计划变更的情况，要及时对绩效目标进行调整；二是继续按照工作计划，做好2025年科普工作。

## （二）措施及办法。

无。

# 项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：青少年科技创新后备人才培养试点项目

实施单位：通辽市科学技术协会

主管部门：通辽市科学技术协会（部门）

2025年 2 月 26 日

（盖章）

2024年度青少年科技创新后备人才培养试点项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介。

青少年科技创新后备人才培养试点项目，资金85万元。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下目标：1.打造校园科技馆2个；2.培养青少年科技创新后备人才25人；3.年度工作完成及时率100%；4.年度预算总金额85万元。

年度绩效目标完成情况： 1.打造校园科技馆2个；2.培养青少年科技创新后备人才25人；3.年度工作完成及时率100%；4.年度项目总成本85万元。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况的评价，掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0.63万元，其中：财政拨款0.63万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数0.63万元，其中：财政拨款0.63万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数0.63万元、执行率为1000000%，其中：财政拨款0.63万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为85万元，经过两个项目年度的工作开展，支出资金85万元，占比100%，较好地完成了各项预期目标。

## （四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照政府财务会计制度执行，实行项目资金专款专用，自觉接受财务主管部门的监督，做到不擅自变更项目预算。根据业务科室每阶段工作安排，定期申请项目资金，严格按照年初预算支出，财务工作人员严把监督审核关，健全内部审批制度，确认每笔用款申请所附资料齐备后付款。遇重大资金支出事项，按照相关规定由党组会审议通过后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）打造校园科技馆个数(个)，目标值2，完成值2，分值8，得分8。

（2）培养青少年科技创新后备人才人数(人)，目标值25，完成值25，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）打造校园科技馆完成率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

（2）培养青少年科技创新后备人才完成率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）打造校园科技馆完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

（2）培养青少年科技创新后备人才完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

（3）年度工作完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值4，得分4。

4.成本指标

（1）打造校园科技馆(万元)，目标值60，完成值60，分值3，得分3。

（2）学生培养成本(万元)，目标值25，完成值25，分值3，得分3。

（3）年度预算总成本(万元)，目标值85，完成值85，分值4，得分4。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）青少年科学素质水平，目标值提高，完成值提高，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）全民科学素质水平，目标值逐步提升，完成值逐步提升，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）青少年(%)，目标值95，完成值85，分值10，得分8.95。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.95分，等级为优。

四、存在问题

## （一）项目立项、实施存在问题。

## 无。

## （二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划。

根据本项目实际支出情况，下一步将做好以下几点工作。一是总结经验，在2024年绩效自评的基础上提高绩效目标制定的科学性，从工作实际出发，遇有工作计划变更的情况，要及时对绩效目标进行调整；二是继续按照工作计划，做好2025年科普工作。

## （二）措施及办法。

无。

# 项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：通辽老科协会议费和全市小科技园种植示范推广活动经费

实施单位：通辽市科学技术协会

主管部门：通辽市科学技术协会（部门）

2025年2月26日

（盖章）

2024年度通辽老科协会议费和全市小科技园种植示范推广活动经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介。

为进一步助推全市乡村振兴工作和通辽老科协工作高效有序开展，充分发挥广大老科技工作者的作用，带领全市广大老科技工作者和各级老科协组织进一步做好各项工作。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为顺利开展老科协工作，完成以下目标：1.召开第七次会员代表大会1次；2.小科技园种植示范推动活动覆盖5个旗县；3.召开第七次会员代表大会完成90%；4.小科技园种植示范推动活动各旗县市区工作完成90%；5.项目总成本20万元。

年度绩效目标完成情况： 1.召开第七次会员代表大会1次；2.小科技园种植示范推动活动覆盖4个旗县；3.召开第七次会员代表大会完成率100%；4.小科技园种植示范推动活动完成率100%；5.召开第七次会员代表大会成本4.87万元；6.小科技园种植示范推动活动成本15.13万元。

- 偏差分析及整改措施。

- 无。

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况的评价，掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数20万元、执行率为100%，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为20万元，全年支出资金20万元，占比100%，已较好完成预定的任务目标。

## （四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照政府财务会计制度执行，实行项目资金专款专用，自觉接受财务主管部门的监督，做到不擅自变更项目预算。根据业务部室每阶段工作安排，定期申请项目资金，严格按照年初预算支出，财务工作人员严把监督审核关，健全内部审批制度，确认每笔用款申请所附资料齐备后付款。遇重大资金支出事项，按照相关规定由党组会审议通过后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）召开第七次会员代表大会次数(次)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

（2）小科技园种植示范推动活动覆盖旗县数(个)，目标值5，完成值4，分值7，得分5.6。

2.质量指标

（1）召开第七次会员代表大会完成率(%)，目标值90，完成值100，分值8，得分8。

（2）小科技园种植示范推动活动各相关旗县工作完成率(%)，目标值90，完成值100，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）召开第七次会员代表大会完成及时率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

（2）小科技园种植示范推动活动各相关旗县工作完成及时率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）召开第七次会员代表大会成本(万元)，目标值4.87，完成值4.87，分值5，得分5。

（2）小科技园种植示范推动活动成本(万元)，目标值15.13，完成值15.13，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）小科技园示范作用，目标值推动，完成值，分值10，得分10。

（2）老科技工作者发挥作用，目标值提升，完成值，分值10，得分10。

6.可持续影响指标

（1）农牧民种养殖水平，目标值逐步提升，完成值，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）相关旗县农牧民(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.6分，等级为优。

四、存在问题

## （一）项目立项、实施存在问题。

## 无。

## （二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划。

根据本项目实际支出情况，下一步将做好以下几点工作。一是总结经验，在2024年绩效自评的基础上提高绩效目标制定的科学性，从工作实际出发，遇有工作计划变更的情况，要及时对绩效目标进行调整；二是继续按照工作计划，做好2025年工作。

## （二）措施及办法。

无。

# 项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：因公出境费用

实施单位：通辽市科学技术协会

主管部门：通辽市科学技术协会（部门）

2025年 2 月 26 日

（盖章）

2024年度因公出境费用项目绩效自评报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介。

为全面落实习近平总书记关于科技自立自强的重要论述和习近平外交思想，落实总书记关于群团工作、科协工作和对内蒙古的重要指示要求，发挥科协组织优势，为通辽市科技创新发展引进海内外高层次人才提供助力，市科协党组书记、主席青格乐图（王青格日吐）同志随自治区团组访问美国执行公务。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为顺利开展工作，完成以下目标：1.完成出境访问任务4个；2.出境访问地点4个；3.出境6天；4.项目总成本5.7594万元。

年度绩效目标完成情况： 1.完成出境访问任务4个；2.出境访问地点4个；3.出境6天；4.项目总成本5.7594万元。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况的评价，掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额5.76万元，其中：财政拨款5.76万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数5.76万元，其中：财政拨款5.76万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数5.76万元、执行率为100%，其中：财政拨款5.76万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为5.76万元，全年支出资金5.76万元，占比100%，较好地完成了各项预期目标。

## （四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照政府财务会计制度执行，实行项目资金专款专用，自觉接受财务主管部门的监督，做到不擅自变更项目预算。根据业务科室每阶段工作安排，定期申请项目资金，严格按照年初预算支出，财务工作人员严把监督审核关，健全内部审批制度，确认每笔用款申请所附资料齐备后付款。遇重大资金支出事项，按照相关规定由党组会审议通过后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）出境访问任务个数(个)，目标值4，完成值4，分值8，得分8。

（2）出境访问地点数(个)，目标值4，完成值4，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）出境访问地点完成数(%)，目标值90，完成值100，分值8，得分8。

（2）出境访问任务完成数(%)，目标值90，完成值100，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）出境天数(天)，目标值6，完成值6，分值5，得分5。

（2）按时完成出境任务及时率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）项目总成本(万元)，目标值5.76，完成值5.76，分值5，得分5。

（2）往返国际间机票成本(万元)，目标值2.76，完成值2.76，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）全市科技创新发展，目标值促进，完成值，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）全市公民科学素质水平，目标值逐步提高，完成值，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）出境干部(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

## （一）项目立项、实施存在问题。

## 无。

## （二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划。

无。

## （二）措施及办法。

无。