| 项目支出绩效自评表 (2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2023年提升重点人群科学素质项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 20 |  | 14.72 |  | 10 | 73.6 |  | 7.36 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0 | 20 |  | 14.72 |  | —— | 73.6 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 为实现部门职能职责，完成该项目，实现以下目标：1.项目开展180天；2.科技培训科普报告等各类科普活动200场；3.活动邀请15位国家和自治区级专家；4.项目完成及时率90%；5.项目总金额20万元。 |  |  |  |  | 1.项目开展180天；2.科技培训科普报告等各类科普活动200场；3.活动邀请国家和自治区专家15人；4.项目完成及时率100%；5.项目总成本14.72万元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目开展天数 | 反向 | 小于等于 | 180 | 180.00 | 天 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 科技培训科普报告等各类科普活动场数 | 反向 | 小于等于 | 200 | 200.00 | 场 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 活动邀请国家和自治区级专家人数 | 反向 | 小于等于 | 15 | 15.00 | 位 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目开展完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 各类科普活动开展完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 专家邀请完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类科普活动开展完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 专家邀请完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 专家食宿交通等费用成本 | 反向 | 小于等于 | 7.8 | 2.00 | 万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 20 | 14.72 | 万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 专家讲课费成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 9.00 | 万元 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点人群科学素质 | 定性 |  | 提升 | 提升 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全市公民科学素质水平 | 定性 |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民青少年等各类重点人群 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95.00 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.36 |  |

| 项目支出绩效自评表 (2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 科技助力乡村振兴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 13 | 13 |  | 13 |  | 10 | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 13 | 13 |  | 13 |  | —— | 100 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 通过实施科技助力乡村振兴项目，实现以下目标：订阅内蒙古科技报9.7万份，订阅身边科学蒙文版杂志0.41万份，科普报刊订阅完成90%，科普报刊投递完成90%，提高农牧民科学文化素质，逐步提升全市公民科学文化素质水平。 |  |  |  |  | 1.订阅内蒙古科技报9.7万份；2.订阅身边科学蒙文版杂志0.41万份；3.科普报刊订阅完成100%；提高农牧民科学文化素质，逐步提升全市公民科学文化素质水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 内蒙古科技报订阅份数 | 正向 | 大于等于 | 9.7 | 9.70 | 万份 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 身边科学蒙文版杂志订阅份数 | 正向 | 大于等于 | 0.41 | 0.41 | 万份 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 科普报刊订阅完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 科普报刊投递完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 科普报刊订阅完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 95.00 | % | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 科普报刊投递完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 95.00 | % | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 内蒙古科技报订阅成本 | 反向 | 小于等于 | 9.7 | 9.70 | 万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 身边科学蒙文版杂志订阅成本 | 反向 | 小于等于 | 3.3 | 3.30 | 万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民科学文化素质 | 定性 |  | 提高 | 提高 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全市公民科学文化素质水平 | 定性 |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民 | 正向 | 大于等于 | 80 | 70.00 | % | 10 | 8.75 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.75 |  |

| 项目支出绩效自评表 (2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 科普行动计划工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率（%） |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 102 |  |  | 91 |  |  |  |  |  | 78.97 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 86.78 |  |  |  |  |  | 8.68 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 102 |  |  | 91 |  |  |  |  |  | 78.97 |  |  |  |  |  | —— |  |  | 86.78 |  |  |  |  |  | —— |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | —— |  |  | 0 |  |  |  |  |  | —— |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 为加强科学技术普及工作，提高全市公民科学文化素质，完成年度任务，达成目标：主题品牌科普活动3次；建设科普工作示范点3个；联合2个学会开展科普科技推广活动；学术交流活动3次；提升全民科学素质活动3次；为创新驱动发展服务活动2次；年度工作计划完成率90%；年度预算金额102万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.主题品牌科普活动开展3次；2.联合4个学会开展科普科技推广活动；3.学术交流活动4次；4.提升全民科学素质活动3次；5.为创新驱动发展服务活动3次；6.年度工作计划完成率87%；年度工作成本78.97万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  | 指标性质 |  |  | 指标方向 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 计量单位 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 主题品牌科普活动开展次数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 3 |  |  | 3.00 |  |  | 次 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 科普工作示范点建设个数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 3 |  |  | 0.00 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 由于当年政策调整，及时改变工作计划。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 科普科技推广活动联合学会数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 2 |  |  | 4.00 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 学术交流活动开展次数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 3 |  |  | 4.00 |  |  | 次 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提升全民科学素质活动举办次数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 3 |  |  | 3.00 |  |  | 次 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 为创新驱动发展服务活动举办次数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 2 |  |  | 3.00 |  |  | 次 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 科协系统干部培训及调研次数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 3 |  |  | 4.00 |  |  | 次 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小农户科技示范园示范试种补助旗县数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 4 |  |  | 4.00 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 主题品牌科普活动开展完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 科普工作示范点建设完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 0.00 |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 由于当年政策调整，及时改变工作计划。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 联合各学会开展科普科技推广活动完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 学术交流活动完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提升全民科学素质活动举办完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 为创新驱动发展服务活动举办完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 科协系统干部培训及调研完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小农户科技示范园示范试种补助旗县 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度工作计划完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 87.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 0.97 |  |  | 由于政策调整，科普工作示范点建设工作未能按照原定计划开展。 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 主题品牌科普活动开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提升全民科学素质工作开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 科技助力乡村振兴工作开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 学会企业科协等科协组织活动开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 为创新驱动发展服务工作开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自身能力建设工作开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 老科协科普活动开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度计划完成及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 87.00 |  |  | % |  |  | 3 |  |  | 2.9 |  |  | 由于政策调整，科普工作示范点建设工作未能按照原定计划开展。 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 开展主题品牌科普活动成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 11 |  |  | 8.69 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提升全民科学素质工作成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 8.35 |  |  | 6.04 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 科技助力乡村振兴工作成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 35.65 |  |  | 26.12 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 学会企业科协等科协组织活动成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 23.5 |  |  | 8.57 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 为创新驱动发展服务工作成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 4.5 |  |  | 3.8 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自身能力建设工作成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 11 |  |  | 15.74 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 年初根据工作安排制定绩效指标时考虑不全面，未能科学体现年度工作。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 老科协科普活动经费 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 年初根据工作安排制定绩效指标时考虑不全面，未能科学体现年度工作。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度预算总成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 102 |  |  | 78.97 |  |  | 万元 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 农村牧区人群的种养殖水平 |  |  | 定性 |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 提高 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点人群的科学素质水平 |  |  | 定性 |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 提高 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 全市人口的科学素养 |  |  | 定性 |  |  |  |  |  | 逐步提高 |  |  | 逐步提高 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 农村牧区人口 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | % |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点人群 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | % |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 83.87 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 (2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 科普行动计划工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率（%） |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 102 |  |  | 91 |  |  |  |  |  | 78.97 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 86.78 |  |  |  |  |  | 8.68 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 102 |  |  | 91 |  |  |  |  |  | 78.97 |  |  |  |  |  | —— |  |  | 86.78 |  |  |  |  |  | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | —— |  |  | 0 |  |  |  |  |  | —— |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 为加强科学技术普及工作，提高全市公民科学文化素质，完成年度任务，达成目标：主题品牌科普活动3次；建设科普工作示范点3个；联合2个学会开展科普科技推广活动；学术交流活动3次；提升全民科学素质活动3次；为创新驱动发展服务活动2次；年度工作计划完成率90%；年度预算金额102万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.主题品牌科普活动开展3次；2.联合4个学会开展科普科技推广活动；3.学术交流活动4次；4.提升全民科学素质活动3次；5.为创新驱动发展服务活动3次；6.年度工作计划完成率87%；年度工作成本78.97万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  | 指标性质 |  |  | 指标方向 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 计量单位 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 绩效指标 |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 主题品牌科普活动开展次数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 3 |  |  | 3.00 |  |  | 次 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 科普工作示范点建设个数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 3 |  |  | 0.00 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 由于当年政策调整，及时改变工作计划。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 科普科技推广活动联合学会数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 2 |  |  | 4.00 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 学术交流活动开展次数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 3 |  |  | 4.00 |  |  | 次 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 提升全民科学素质活动举办次数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 3 |  |  | 3.00 |  |  | 次 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 为创新驱动发展服务活动举办次数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 2 |  |  | 3.00 |  |  | 次 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 科协系统干部培训及调研次数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 3 |  |  | 4.00 |  |  | 次 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小农户科技示范园示范试种补助旗县数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 4 |  |  | 4.00 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 主题品牌科普活动开展完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 科普工作示范点建设完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 0.00 |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 由于当年政策调整，及时改变工作计划。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 联合各学会开展科普科技推广活动完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 学术交流活动完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 提升全民科学素质活动举办完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 为创新驱动发展服务活动举办完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 科协系统干部培训及调研完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小农户科技示范园示范试种补助旗县 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度工作计划完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 87.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 0.97 |  |  | 由于政策调整，科普工作示范点建设工作未能按照原定计划开展。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 主题品牌科普活动开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 提升全民科学素质工作开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 科技助力乡村振兴工作开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 学会企业科协等科协组织活动开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 为创新驱动发展服务工作开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自身能力建设工作开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 老科协科普活动开展及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度计划完成及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 87.00 |  |  | % |  |  | 3 |  |  | 2.9 |  |  | 由于政策调整，科普工作示范点建设工作未能按照原定计划开展。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 开展主题品牌科普活动成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 11 |  |  | 8.69 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 提升全民科学素质工作成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 8.35 |  |  | 6.04 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 科技助力乡村振兴工作成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 35.65 |  |  | 26.12 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 学会企业科协等科协组织活动成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 23.5 |  |  | 8.57 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 为创新驱动发展服务工作成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 4.5 |  |  | 3.8 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自身能力建设工作成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 11 |  |  | 15.74 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 年初根据工作安排制定绩效指标时考虑不全面，未能科学体现年度工作。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 老科协科普活动经费 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 万元 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 年初根据工作安排制定绩效指标时考虑不全面，未能科学体现年度工作。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度预算总成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 102 |  |  | 78.97 |  |  | 万元 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 农村牧区人群的种养殖水平 |  |  | 定性 |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 提高 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 重点人群的科学素质水平 |  |  | 定性 |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 提高 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 全市人口的科学素养 |  |  | 定性 |  |  |  |  |  | 逐步提高 |  |  | 逐步提高 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 农村牧区人口 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | % |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 重点人群 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | % |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 92.55 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 (2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 老科协科普活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率（%） |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 22.8 |  |  | 22.8 |  |  |  |  |  | 22.76 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 99.82 |  |  |  |  |  | 9.98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 22.8 |  |  | 22.8 |  |  |  |  |  | 22.76 |  |  |  |  |  | —— |  |  | 99.82 |  |  |  |  |  | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | —— |  |  | 0 |  |  |  |  |  | —— |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 为充分发挥部门职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点工作任务，达成以下目标：1.农村牧区科普培训10场次；2.社区科普大学培训20场次；3.小科技园项目示范试种1000亩；4.发放津补贴老科协常务人员5人；5.年度工作计划完成率100%；6.年度预算总金额22.8万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.农村牧区科普培训60场次；2.社区科普大学培训80场次；3.小科技园项目示范试种2000亩；4.发放津补贴老科协常务人员8人；5.年度工作计划完成率100%；6.年度工作成本22.76万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  | 指标性质 |  |  | 指标方向 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 计量单位 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 农村牧区科普培训次数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 10 |  |  | 60.00 |  |  | 场次 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社区科普大学培训次数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 20 |  |  | 80.00 |  |  | 场次 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小科技园项目示范试种亩数 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 1000 |  |  | 2000.00 |  |  | 亩 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发放津补贴老科协常务人员人数 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 5 |  |  | 8.00 |  |  | 人 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 2024年老科协常务人员换届，换届后常务人员8名，津补贴自8月份提高至每人每月1200元。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 社区科普大学培训完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村牧区科普培训完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小科技园项目示范试种完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度工作计划完成率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 年度计划完成及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月老科协常务人员津补贴发放及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度科普培训完成及时率 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 90 |  |  | 100.00 |  |  | % |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 年度预算成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 22.8 |  |  | 22.76 |  |  | 万元 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发放常务人员津补贴成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 4.8 |  |  | 7.12 |  |  | 万元 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2024年老科协常务人员换届，换届后常务人员8名，津补贴自8月份提高至每人每月1200元。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常务人员津补贴每人每月成本 |  |  | 正向 |  |  | 等于 |  |  | 800 |  |  | 1200.00 |  |  | 元 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2024年老科协常务人员换届，换届后常务人员8名，津补贴自8月份提高至每人每月1200元。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村牧区及社区科普大学培训成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 8 |  |  | 0.00 |  |  | 万元 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小科技园项目示范试种成本 |  |  | 反向 |  |  | 小于等于 |  |  | 10 |  |  | 9.15 |  |  | 万元 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 提高社区居民科学素养 |  |  | 定性 |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 提高 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高农村牧区人群种养殖水平 |  |  | 定性 |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 提高 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高老科技工作者工作积极性 |  |  | 定性 |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 提高 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 提高全市人民科学素质水平 |  |  | 定性 |  |  |  |  |  | 逐步提高 |  |  | 逐步提高 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 社区居民 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 95 |  |  | 95.00 |  |  | % |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村牧区人群 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 95 |  |  | 95.00 |  |  | % |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 老科技工作者 |  |  | 正向 |  |  | 大于等于 |  |  | 95 |  |  | 95.00 |  |  | % |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 94.98 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 (2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 青少年科技创新后备人才培养试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.63 | 0.63 |  | 0.63 |  | 10 | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.63 | 0.63 |  | 0.63 |  | —— | 100 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 为充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下目标：1.打造校园科技馆2个；2.培养青少年科技创新后备人才25人；3.年度工作完成及时率100%；4.年度预算总金额85万元。 |  |  |  |  | 1.打造校园科技馆2个；2.培养青少年科技创新后备人才25人；3.年度工作完成及时率100%；4.年度项目总成本85万元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 打造校园科技馆个数 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2.00 | 个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 培养青少年科技创新后备人才人数 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25.00 | 人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 打造校园科技馆完成率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100.00 | % | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 培养青少年科技创新后备人才完成率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100.00 | % | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 打造校园科技馆完成及时率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100.00 | % | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 培养青少年科技创新后备人才完成及时率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100.00 | % | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 年度工作完成及时率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100.00 | % | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 打造校园科技馆 | 反向 | 小于等于 | 60 | 60.00 | 万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 学生培养成本 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25.00 | 万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 年度预算总成本 | 反向 | 小于等于 | 85 | 85.00 | 万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年科学素质水平 | 定性 |  | 提高 | 提高 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全民科学素质水平 | 定性 |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年 | 正向 | 大于等于 | 95 | 85.00 | % | 10 | 8.95 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.95 |  |

| 项目支出绩效自评表 (2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 通辽老科协会议费和全市小科技园种植示范推广活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 20 |  | 20 |  | 10 | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0 | 20 |  | 20 |  | —— | 100 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 为顺利开展老科协工作，完成以下目标：1.召开第七次会员代表大会1次；2.小科技园种植示范推动活动覆盖5个旗县；3.召开第七次会员代表大会完成90%；4.小科技园种植示范推动活动各旗县市区工作完成90%；5.项目总成本20万元。 |  |  |  |  | 1.召开第七次会员代表大会1次；2.小科技园种植示范推动活动覆盖4个旗县；3.召开第七次会员代表大会完成率100%；4.小科技园种植示范推动活动完成率100%；5.召开第七次会员代表大会成本4.87万元；6.小科技园种植示范推动活动成本15.13万元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 召开第七次会员代表大会次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 次 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 小科技园种植示范推动活动覆盖旗县数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 4.00 | 个 | 7 | 5.6 | 结合工作实际，为更好发挥小科技园种植示范带动作用，选择4个旗县开展种植示范推广活动。 |
|  |  | 质量指标 | 召开第七次会员代表大会完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 小科技园种植示范推动活动各相关旗县工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 召开第七次会员代表大会完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 小科技园种植示范推动活动各相关旗县工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 召开第七次会员代表大会成本 | 反向 | 小于等于 | 4.87 | 4.87 | 万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 小科技园种植示范推动活动成本 | 反向 | 小于等于 | 15.13 | 15.13 | 万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 小科技园示范作用 | 定性 |  | 推动 | 推动 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 老科技工作者发挥作用 | 定性 |  | 提升 | 提升 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农牧民种养殖水平 | 定性 |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关旗县农牧民 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85.00 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.60 |  |

| 项目支出绩效自评表 (2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 因公出境费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通辽市科学技术协会（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 通辽市科学技术协会 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 5.76 |  | 5.76 |  | 10 | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0 | 5.76 |  | 5.76 |  | —— | 100 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 为顺利开展工作，完成以下目标：1.完成出境访问任务4个；2.出境访问地点4个；3.出境6天；4.项目总成本5.7594万元。 |  |  |  |  | 1.完成出境访问任务4个；2.出境访问地点4个；3.出境6天；4.项目总成本5.7594万元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出境访问任务个数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4.00 | 个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 出境访问地点数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4.00 | 个 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 出境访问地点完成数 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 出境访问任务完成数 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 出境天数 | 反向 | 小于等于 | 6 | 6.00 | 天 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按时完成出境任务及时率 | 反向 | 小于等于 | 90 | 90.00 | % | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 5.76 | 5.76 | 万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 往返国际间机票成本 | 反向 | 小于等于 | 2.76 | 2.76 | 万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市科技创新发展 | 定性 |  | 促进 | 促进 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全市公民科学素质水平 | 定性 |  | 逐步提高 | 逐步提高 |  | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出境干部 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |